CENTRO EMERAE

Documento maestro de revisión
y mejora de la Home

Comparativa entre la Home actual y las dos reuniones de correcciones

Versión 1.0  ·  21 de julio de 2026

# Cómo utilizar este documento

Objetivo Convertir las dos reuniones de correcciones en una guía práctica para modificar la Home en Elementor, distinguiendo con claridad lo que se acordó, lo que quedó pendiente y las recomendaciones editoriales derivadas de comparar la conversación con la web actual.

## Fuentes comparadas

Home actual: archivo HTML guardado de la página de Centro Emerae.

Reunión de correcciones 1: revisión del hero, el enfoque, el tratamiento, la trayectoria y elementos diferenciales.

Reunión de correcciones 2: revisión de familias, “Por qué Emerae”, equipo, testimonios, preguntas frecuentes y pendientes.

## Criterio de lectura

ACORDADO: decisión expresada y aceptada durante la reunión.

PENDIENTE: idea planteada, pero su texto exacto, validez clínica o implementación debe confirmarse.

RECOMENDACIÓN: mejora detectada al comparar la Home con las reuniones; no siempre fue verbalizada como acuerdo.

RETIRAR: contenido que contradice lo hablado o que se decidió no destacar.

Importante El documento no convierte automáticamente cada frase de la reunión en una afirmación clínica o legal publicable. Los nombres de terapias, titulaciones, contratos de confidencialidad, disponibilidad 24 h y funciones profesionales deben validarse con Paula antes de la publicación definitiva.

# Resumen ejecutivo: los 18 cambios prioritarios

Mantener el titular principal «Recuperarse no es solo dejar de consumir» y probar como segunda línea «Es aprender a vivir bien».

Reescribir el párrafo del hero alrededor de la idea de la huida o de silenciar una realidad que duele.

Cambiar «+20 años» por «+25 años», una vez verificada la cronología y la fuente que lo acredita.

Sustituir la cita central de «Nadie nace…» por el concepto de persona herida y capacidad de cambio esperando ser rescatada.

Reemplazar el bloque genérico sobre el origen por la explicación de que toda adicción cumple una función: protege, anestesia o evita.

Dar visibilidad a la frase diferencial: dejar de consumir es el primer paso; aprender a mantener la abstinencia es el verdadero trabajo.

Reescribir el acompañamiento desde la idea de arropar: pocas figuras de referencia, equipo que conoce el caso, no juzga y está presente.

Mantener el equilibrio «rigor clínico, trato cercano», que fue aprobado tal como estaba.

Reestructurar las etiquetas terapéuticas y validar con Paula la clasificación exacta de TCC, terapias de tercera generación, EMDR y mindfulness.

Retirar «Especialización exclusiva en adicciones» y «es lo único en lo que trabajamos», porque se prevé ampliar servicios.

Añadir tratamiento individualizado y acompañamiento telefónico 24 h para pacientes, si se confirma exactamente el alcance del servicio.

Crear una nueva sección breve sobre «La adicción es una enfermedad del alma», con texto de Esmeralda pendiente.

Rehacer «Por qué Emerae» desde la vocación e ilusión de dos generaciones y el compromiso con la sociedad.

Reescribir la sección de familias para explicar que la adicción afecta y transforma a todo el entorno, sin culpabilizar.

Añadir la posibilidad de intervención profesional cuando la persona no acepta ayuda, pendiente de validación con Paula.

Eliminar testimonios inventados y sustituirlos por testimonios reales y anónimos de pacientes y familiares.

No publicar precios, una duración de dos años ni recomendaciones sobre bajas laborales en la Home.

Corregir los elementos incompletos de la web: teléfonos ficticios, enlaces «#», perfiles de equipo, paneles «contenido por definir», errores ortográficos y el noindex/nofollow antes del lanzamiento.

# 1. Dirección editorial y tono de voz

## La idea central que debe ordenar toda la Home

POSICIONAMIENTO

Emerae no debe diferenciarse principalmente por una lista de titulaciones ni por describir un protocolo. Debe diferenciarse por cómo entiende y acompaña la adicción: con respeto, sin moralizar, trabajando tanto el consumo como aquello que lo sostiene y ayudando a la persona a construir herramientas para mantener el cambio.

## Principios de escritura

Hablar de la persona antes que de la etiqueta. La enfermedad forma parte de la historia, pero no define la identidad.

Comprender antes que juzgar. Evitar expresiones moralizantes, culpabilizadoras o que describan a la persona como un problema.

Explicar lo complejo con palabras sencillas. Durante la reunión se insistió en que el mensaje debe entenderlo una persona con cualquier nivel educativo.

Transmitir esperanza sin prometer resultados. Hablar de capacidad de cambio, acompañamiento y herramientas; no de curación garantizada.

Combinar emoción y rigor. La Home capta y orienta; las páginas internas desarrollan la parte técnica.

No saturar con el tratamiento. Dar información suficiente para generar confianza, sin describir de entrada una exigencia diaria que pueda bloquear la llamada.

Evitar la «titulitis». La formación debe aparecer con transparencia, pero el valor diferencial es el enfoque y la forma de tratar.

## Palabras que sí deben formar parte del universo verbal

Persona · historia · herida · realidad · dolor · función · raíz · comprender · sostener · herramientas · cambio · arropar · acompañar · respeto · ética · vocación · responsabilidad · familia · recuperar.

## Palabras o enfoques que conviene limitar

«Adicto» como identidad fija; «mala persona» salvo que se use con mucho cuidado para desmontar el estigma; «exclusivo» o «única especialidad»; promesas de abstinencia «de por vida» como resultado garantizado; jerga técnica sin explicación; críticas directas a la competencia; «alta» si el equipo no utiliza ese concepto.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 9:14–10:03 y 12:01–12:21; Reunión 2, aprox. 6:09–6:43.

# 2. Mapa de la Home actual

| N.º | Sección | Contenido actual |
| --- | --- | --- |
| 01 | Hero | Titular, párrafo introductorio, selector por perfiles y sellos de confianza. |
| 02 | Bloque de cifras | +20 años, 100 % profesionales acreditados, Barcelona. |
| 03 | Manifiesto «Nadie nace…» | Cita central y cuatro frases flotantes. |
| 04 | Por qué importa el enfoque | Falta de voluntad, función de la adicción y tres tarjetas. |
| 05 | Nuestro tratamiento | Texto introductorio, etiquetas terapéuticas y tres tarjetas. |
| 06 | Primer contacto intermedio | Escucha, llamada, WhatsApp y consulta gratuita. |
| 07 | Qué tratamos | Sustancias, comportamentales, patología dual y listado de adicciones. |
| 08 | Por qué Emerae | Historia, especialización, intrusismo y valores. |
| 09 | Equipo | Perfiles, roles y cita de dirección. |
| 10 | Familias | Primer paso familiar y orientación. |
| 11 | Testimonios | Tres testimonios actualmente provisionales. |
| 12 | Trayectoria / cifras | Bloque repetido de experiencia, formación y modalidades. |
| 13 | Preguntas frecuentes | Cinco preguntas. |
| 14 | Cierre y CTA | Cita, primera consulta y tres vías de contacto. |

## 3. Hero: titular, subtítulo, selector y sellos

QUÉ HAY AHORA

«Recuperarse no es solo dejar de consumir.» / «La adicción siempre ha servido para algo. En Emerae trabajamos para entender qué hay detrás…» / selector con nueve paneles todavía marcados como «Contenido por definir» / sellos «Confidencial», «Equipo con formación especializada» y «+20 años de experiencia».

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | El titular «Recuperarse no es solo dejar de consumir» se entiende con facilidad y representa el enfoque. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Probar debajo, en menor tamaño, la frase «Es aprender a vivir bien». |
| --- | --- |

| ACORDADO | Introducir la idea de la huida: el consumo como forma de huir o silenciar una realidad que duele. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Actualizar la experiencia a más de 25 años, sujeto a verificación de la cronología. |
| --- | --- |

| ACORDADO | «Profesionales con formación acreditada» es una formulación adecuada; no hablar de todos como colegiados o clínicos. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | Completar el selector antes de publicar; actualmente todas sus respuestas están vacías. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Mantener el H1.

☐ Añadir una segunda línea breve y visualmente secundaria: «Es aprender a vivir bien».

☐ Sustituir el párrafo actual por una versión centrada en la huida y la realidad que duele.

☐ Cambiar «+20 años» por «+25 años» solo después de confirmar el año de inicio.

☐ Mantener «Confidencial» y «Profesionales con formación acreditada».

☐ Redactar los nueve paneles del selector o retirar temporalmente el selector si no estarán listos.

☐ Evitar un fondo negro puro; utilizar azul muy oscuro o gris azulado si se modifica este bloque.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

Recuperarse no es solo dejar de consumir. Es aprender a vivir bien. El consumo puede convertirse en una forma de huir de una realidad que duele. En Emerae trabajamos para comprender qué hay detrás y ayudarte a construir las herramientas necesarias para sostener el cambio. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

La segunda línea debe verse como una conclusión del titular, no como otro H1.

La Home debe dar poca información en esta primera pantalla; el detalle irá en los paneles y páginas internas.

No utilizar el negro puro como color dominante de texto o fondo si se revisa el diseño.

### Pendientes antes de publicar

☐ Verificar que «Es aprender a vivir bien» no sea una frase idéntica y central de un competidor.

☐ Confirmar documentalmente el uso de «+25 años».

☐ Validar la redacción exacta de cada panel del selector.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 11:35–18:58.

### Propuesta de microcopy para completar el selector

| Opción | Texto propuesto |
| --- | --- |
| Para mí · Estoy listo para empezar | No necesitas llegar con todo claro. Solo hace falta querer empezar. En la primera conversación conoceremos tu situación y te explicaremos qué pasos pueden ayudarte. |
| Para mí · No sé si lo necesito | No hace falta tocar fondo para pedir orientación. Si el consumo ocupa demasiado espacio o no consigues reducirlo, hablarlo puede ayudarte a entender qué está pasando. |
| Para mí · ¿Cómo es el tratamiento? | El proceso se adapta a cada persona y combina trabajo individual, grupal y, cuando es necesario, familiar. Te explicaremos cada fase antes de empezar. |
| Para alguien · No acepta ayuda | Es frecuente que la persona no reconozca el problema. Podemos orientarte para dejar de sostener la situación en soledad y valorar la forma más adecuada de intervenir. |
| Para alguien · Está listo para pedir ayuda | Podéis contactar con el equipo y organizar una primera conversación confidencial, sin compromiso, para valorar la situación y explicar el proceso. |
| Para alguien · Es mi hijo/a | La adicción afecta a toda la familia. También acompañamos a madres, padres y personas cercanas para entender qué hacer y cómo relacionarse de otra manera. |
| Para alguien · ¿Cómo es el tratamiento? | Trabajamos el consumo y aquello que lo sostiene, con un plan individualizado y acompañamiento a la familia cuando forma parte del proceso. |
| Profesional · Derivar un paciente | Puedes contactar con el equipo para valorar el caso, conocer la disponibilidad y coordinar una derivación con la confidencialidad necesaria. |
| Profesional · Conocer el enfoque | Trabajamos la adicción y la persona de forma conjunta: función del consumo, contexto emocional, trauma, relaciones y herramientas para mantener el cambio. |

## 4. Bloque de cifras y señales de confianza

QUÉ HAY AHORA

La Home presenta las mismas tres señales en dos momentos: «+20 años», «100 % profesionales acreditados» y «BCN / presencial y online».

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | La cifra puede actualizarse a más de 25 años si queda acreditada. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La expresión «profesionales con formación acreditada» es preferible a afirmar que todos son colegiados o psicólogos clínicos. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | Evitar repetir exactamente el mismo bloque dos veces; reduce impacto y alarga la Home. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Actualizar la cifra tras la verificación.

☐ Cambiar «100 % profesionales acreditados» por una formulación menos publicitaria y más precisa: «Equipo con experiencia y formación acreditada».

☐ Conservar las tres señales solo una vez: en el hero o en la sección de trayectoria, no en ambas.

☐ Verificar que «presencial y online» aplica a todos los servicios anunciados.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

+25 años de experiencia en adicciones Equipo con experiencia y formación acreditada Barcelona Atención presencial y online Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

No presentar «100 %» si no existe una definición interna clara de qué se está midiendo.

El bloque puede convertirse en una banda breve bajo el hero y eliminarse de la sección final de trayectoria.

### Pendientes antes de publicar

☐ Confirmar la cronología y la fuente del +25.

☐ Confirmar la formulación profesional final con Paula.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 17:54–18:58; comparación con la Home actual.

## 5. Manifiesto «Nadie nace queriendo ser adicto»

QUÉ HAY AHORA

«Nadie nace queriendo ser adicto. Detrás de cada adicción hay una persona con muchísimo dolor y una capacidad de cambio que a veces ni ella misma conoce todavía.» El bloque incluye además cuatro frases flotantes de procedencia no indicada.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | La nueva idea debe incorporar «persona herida» y una capacidad de cambio que permanece esperando ser rescatada. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La versión propuesta en la reunión gustó más que la actual. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | Se debatió si mantener «no hay una mala persona». La frase conecta con el estigma, pero también puede dar voz a esa mirada. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | Usar la versión sin «mala persona» para que el foco quede en la persona herida, sin introducir el juicio. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Sustituir el texto central actual.

☐ Eliminar «muchísimo dolor», que en reuniones previas ya generaba dudas y resulta menos preciso que «persona herida».

☐ Mantener la capacidad de cambio como cierre.

☐ Comprobar que las cuatro frases flotantes sean testimonios reales o citas autorizadas; si son inventadas, retirarlas.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

Nadie nace queriendo ser adicto. Detrás de cada adicción hay una persona herida, una persona que aprendió a sobrevivir como pudo y una capacidad de cambio que muchas veces permanece intacta, esperando ser rescatada. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

Este bloque funciona como manifiesto emocional; no necesita más explicación ni CTA.

Puede mantenerse con mucho espacio en blanco y una tipografía más expresiva.

Las frases flotantes solo deben permanecer si se identifica su origen interno y existe autorización.

### Pendientes antes de publicar

☐ Decidir si se desea conservar la variante «no hay una mala persona».

☐ Validar o sustituir las cuatro frases flotantes.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 19:04–22:48.

## 6. Sección «Por qué importa el enfoque»

QUÉ HAY AHORA

Titular «La adicción no es falta de voluntad», cita sobre el origen emocional/relacional y tres tarjetas: trabajar el origen, acompañamiento desde el primer día y rigor clínico.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | Reemplazar la cita genérica sobre el origen por la explicación de la función de la adicción. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Toda adicción puede proteger, anestesiar o evitar; sostiene un dolor que todavía no ha encontrado otra forma de expresarse. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La frase «dejar de consumir es fácil; mantener la abstinencia es lo difícil» debe aparecer de forma destacada. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La tarjeta de acompañamiento debe hablar de arropar, de pocas figuras de referencia y de profesionales que conocen el caso. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El texto «Rigor clínico, trato cercano» gustó tal como está. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El tratamiento debe presentarse como individualizado. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Mantener «La adicción no es falta de voluntad».

☐ Sustituir el blockquote actual por el nuevo razonamiento funcional.

☐ Convertir la idea de mantener la abstinencia en una frase destacada, sin prometer un resultado garantizado.

☐ Reescribir la segunda tarjeta y retirar «Llegas como estás, y desde ahí construimos juntos» si no convence al equipo.

☐ Mantener la tercera tarjeta, revisando nombres terapéuticos y acreditaciones.

☐ Añadir la individualización del caso en esta sección o en tratamiento.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

La adicción no es falta de voluntad. Nadie mantiene una conducta que destruye su vida porque sí. Toda adicción cumple una función: protege, anestesia o evita. Sostiene un dolor que todavía no ha encontrado otra forma de expresarse. Por eso no basta con eliminar el consumo. Hay que comprender qué estaba intentando resolver. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

La frase destacada puede redactarse de forma más adecuada para web: «Dejar de consumir es solo el primer paso. Aprender a mantener la abstinencia es el verdadero trabajo».

No utilizar «enseñamos a mantener la abstinencia de por vida» como garantía. Puede expresarse como objetivo del proceso.

### Pendientes antes de publicar

☐ Validar con Paula la palabra «abstinencia» como eje público para todos los tipos de adicción.

☐ Confirmar la lista de metodologías del bloque de rigor clínico.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 23:05–31:28.

### Redacción propuesta de las tres tarjetas

01 · Trabajamos el origen, no solo la conducta Dejar de consumir es solo el primer paso. Lo que marca la diferencia es entender qué función ha cumplido la adicción en tu vida y trabajar desde ahí.

02 · Un equipo que te arropa desde el primer día Solo tienes que querer dejar de consumir. De lo demás, te vamos a enseñar. Te acompañan profesionales que conocen tu caso, no te juzgan y están presentes durante el proceso.

03 · Rigor clínico, trato cercano Trabajamos con metodologías basadas en la evidencia y adaptadas a cada caso. Pero lo que guía cada decisión no es un protocolo rígido, sino la persona que tenemos delante.

## 7. Sección «Nuestro tratamiento»

QUÉ HAY AHORA

Titular «Trabajar la raíz, no solo la conducta», párrafo breve, etiquetas «TCC de tercera generación / EMDR / regulación emocional» y tres tarjetas: especialización exclusiva, terapia individual-grupal-familiar y acompañamiento.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | El texto debe explicar que muchos tratamientos se centran solo en dejar el consumo, mientras Emerae trabaja también aquello que había detrás. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Si desaparece la sustancia pero permanece el dolor, el riesgo de recaída es mayor. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La Home debe ofrecer una visión general y reservar el desarrollo técnico para la página de tratamiento. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Separar correctamente TCC y terapias de tercera generación; destacar mindfulness porque la gente lo pregunta. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El tratamiento incluye intervención individual, grupal y familiar. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Añadir el acompañamiento telefónico disponible 24 h para pacientes, si ese es exactamente el servicio. |
| --- | --- |

| RETIRAR | «Especialización exclusiva en adicciones» y «es lo único en lo que trabajamos». En la reunión se indicó que el centro también aborda o prevé abordar otros ámbitos. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | La clasificación exacta de EMDR, regulación emocional, aceptación y compromiso y terapia dialéctico-conductual debe revisarla Paula. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Reescribir el párrafo de contexto.

☐ Retirar la tarjeta 01 actual de especialización exclusiva.

☐ Añadir una tarjeta de tratamiento individualizado.

☐ Mantener la terapia individual, grupal y familiar, con un texto menos técnico.

☐ Sustituir la tercera tarjeta por el apoyo telefónico 24 h o incorporar ese servicio como una cuarta tarjeta.

☐ Reordenar las etiquetas terapéuticas y corregir cualquier mezcla conceptual.

☐ No indicar precios.

☐ No presentar el tratamiento como «ambulatorio» en esta Home si el equipo prefiere no hacerlo.

☐ No describir de entrada la frecuencia diaria de terapias.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

Muchos tratamientos se centran únicamente en detener el consumo. En Emerae también trabajamos aquello que lo sostenía. Porque cuando desaparece la sustancia, pero el dolor permanece, el riesgo de recaída sigue ahí. La recuperación empieza cuando comprendemos qué función estaba cumpliendo la adicción y construimos recursos para sostener el cambio. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

La parte técnica puede resolverse mediante etiquetas o un pequeño desplegable, sin convertir la Home en una ficha clínica.

Mindfulness puede mostrarse como etiqueta independiente por reconocimiento del público, aunque forme parte de un marco terapéutico más amplio.

El teléfono 24 h debe describirse con precisión: para qué pacientes, en qué situaciones y quién responde.

### Pendientes antes de publicar

☐ Paula debe validar la taxonomía terapéutica.

☐ Confirmar el alcance real del teléfono 24 h.

☐ Confirmar si la terapia familiar se presenta como una tarjeta independiente.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 31:38–43:16.

### Estructura recomendada de tarjetas de tratamiento

01 · Tratamiento individualizado Cada caso se valora de forma particular. El plan se adapta a la historia, el patrón de consumo, el contexto emocional y las necesidades de la persona.

02 · Trabajo individual, grupal y familiar Combinamos espacios individuales y grupales e incorporamos a la familia cuando forma parte del proceso y puede ayudar a sostener el cambio.

03 · Acompañamiento durante el proceso Los pacientes cuentan con una vía telefónica de apoyo para situaciones urgentes, dentro de las condiciones del tratamiento.

### Estructura provisional de etiquetas terapéuticas

Terapia cognitivo-conductual (TCC).

Terapias de tercera generación: detallar en desplegable solo después de validación clínica.

EMDR y abordaje del trauma: mantener visible o trasladar a la futura página de trauma.

Mindfulness: visible como concepto independiente porque es una búsqueda frecuente.

## 8. Nueva sección: «La adicción es una enfermedad del alma»

QUÉ HAY AHORA

La Home actual no contiene esta sección.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | Crear una sección o tarjeta nueva a partir de la expresión de Esmeralda «La adicción es una enfermedad del alma». |
| --- | --- |

| PENDIENTE | Esmeralda quedó en enviar una explicación propia; ese texto todavía no aparece en las transcripciones. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | No convertir la frase en una afirmación médica literal. Presentarla como una forma humana de nombrar el sufrimiento emocional. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Añadir un bloque breve, emocional y claramente separado del contenido técnico.

☐ Colocarlo después de la sección de tratamiento o antes de familias.

☐ Utilizar la frase como titular y explicar su sentido en un máximo de dos párrafos.

☐ Sustituir la redacción provisional cuando Esmeralda entregue su texto.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

La adicción es una enfermedad del alma. Es una forma de nombrar un dolor que muchas veces no se ve desde fuera: afecta a las emociones, a los vínculos y a la manera en que la persona se relaciona consigo misma y con el mundo. Por eso el tratamiento no puede limitarse a retirar la sustancia o detener la conducta. También tiene que atender a la persona herida que hay detrás. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

Puede funcionar como una tarjeta grande con mucho aire y sin CTA.

Evitar una iconografía excesivamente espiritual si el resto de la web mantiene un tono clínico y sobrio.

### Pendientes antes de publicar

☐ Recibir y revisar el texto original de Esmeralda.

☐ Validar con Paula que el encuadre sea compatible con el tono clínico de la marca.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 42:42–43:16; Reunión 2, aprox. 7:40–8:04 y 28:43–29:39.

## 9. Primer contacto intermedio

QUÉ HAY AHORA

«La primera conversación no te obliga a nada. Solo queremos escucharte.» Incluye llamada, WhatsApp y consulta gratuita. Más abajo existe otro bloque de primer contacto, por lo que la función se repite.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | La frase «Solo tienes que querer dejar de consumir; de lo demás te vamos a enseñar» resume el acompañamiento y gustó durante la reunión. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La primera conversación debe sentirse accesible, confidencial y sin presión. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | Consolidar los dos bloques de primer contacto para no repetir la misma llamada a la acción dos veces. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Mantener una sola sección de primer contacto en la Home.

☐ Usar la frase acordada como titular o cita de apoyo.

☐ Mantener las tres vías de contacto solo si todas están operativas.

☐ Comprobar si la consulta dura realmente una hora antes de afirmarlo.

☐ Sustituir teléfonos y enlaces provisionales.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

Solo tienes que querer empezar. De lo demás, te vamos a enseñar. La primera conversación es gratuita, confidencial y no te obliga a iniciar ningún tratamiento. Queremos escucharte, entender tu situación y orientarte con claridad sobre los siguientes pasos. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

Utilizar un CTA principal y dos secundarios: consulta gratuita, llamada y WhatsApp.

Evitar «sin esperas» si no existe un tiempo de respuesta garantizado.

### Pendientes antes de publicar

☐ Confirmar la duración de la primera consulta.

☐ Añadir teléfono y WhatsApp definitivos.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 28:52–30:48; comparación con los dos bloques de contacto de la Home.

## 10. Sección «Qué tratamos»

QUÉ HAY AHORA

Listado de adicciones a sustancias, adicciones comportamentales y patología dual, con tarjetas y descripciones breves.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| RECOMENDACIÓN | No se acordó una reescritura integral de esta sección en las dos reuniones; debe mantenerse como inventario de servicios, pero revisarse clínicamente y corregirse. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | La futura página de trauma puede asumir la explicación de EMDR y el abordaje específico del trauma. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | Reservar «enfermedad invisible» para un contexto donde se explique con claridad, especialmente familias o adicciones comportamentales. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Corregir «Cada sustancia cumple un una función».

☐ Corregir «Patón de consumo intenso».

☐ Revisar afirmaciones clínicas categóricas como «impacto severo» o «la mayoría» y aportar fuente o suavizar.

☐ Verificar que cada adicción listada sea un servicio real del centro.

☐ Mantener los textos breves y enlazar a páginas internas.

☐ Preparar una página independiente de trauma si se mantiene el plan.

### Nota de diseño / implementación

No introducir aquí todo el enfoque de la raíz; ya se explica en las secciones anteriores.

Cada tarjeta debería tener un enlace real y una URL preparada para SEO.

### Pendientes antes de publicar

☐ Revisión clínica completa de todos los textos de adicciones.

☐ Confirmar el alcance futuro de la página de trauma.

Trazabilidad: Comparación de la Home actual con los temas clínicos mencionados en ambas reuniones.

## 11. Sección «Por qué Emerae»

QUÉ HAY AHORA

«Un centro especializado en adicciones, con historia y criterio propio». El texto afirma que Emerae nace de más de dos décadas, que no es un centro generalista y que su única especialidad son las adicciones. Añade un párrafo sobre intrusismo y cuatro valores actuales.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| RETIRAR | El texto actual se consideró confuso y demasiado parecido a la sección del enfoque. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El nuevo punto de partida es: «Emerae nace de la vocación e ilusión de dos generaciones». |
| --- | --- |

| ACORDADO | No presentarlo como un proyecto empresarial, sino como un proyecto basado en el compromiso con la sociedad. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Los valores deben ser los previamente acordados; en esta reunión se mencionó explícitamente la humildad. |
| --- | --- |

| RETIRAR | No afirmar que las adicciones son la única especialidad ni insistir en que no se trata nada más. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | El apartado sobre intrusismo puede mantenerse suavizado o retirarse. Requiere validación de Paula y revisión legal. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La adicción es una prioridad del tratamiento debido al recorrido personal y profesional del equipo. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Cambiar por completo el titular y los dos primeros párrafos.

☐ Eliminar «No somos un centro generalista…» y «es nuestra única especialidad».

☐ Sustituir los cuatro valores actuales por el listado definitivo.

☐ Reescribir o retirar el párrafo sobre intrusismo; no atacar a otros centros.

☐ Mantener la idea de formación acreditada con una formulación transparente.

☐ Enlazar esta sección con la historia de dos generaciones.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

Una vocación que pasa de una generación a otra. Emerae nace de la vocación y la ilusión de dos generaciones. No es un proyecto construido alrededor de una oportunidad empresarial, sino una forma de continuar un compromiso con las personas, las familias y la sociedad. Nuestro recorrido personal y profesional nos ha enseñado a mirar la adicción con respeto, responsabilidad y sin juicios. Por eso, en cada tratamiento, la persona y su recuperación son la prioridad. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

La sección debe ser más sensible y menos argumentativa.

Los valores pueden presentarse en cuatro tarjetas breves.

El bloque puede enlazar a «Nuestra historia» para no desarrollar toda la trayectoria en la Home.

### Pendientes antes de publicar

☐ Cerrar la lista exacta de valores; en las dos transcripciones nuevas no se enumeran todos.

☐ Decidir con Paula si se conserva una versión suavizada del mensaje sobre intrusismo.

Trazabilidad: Reunión 2, aprox. 7:40–17:18.

### Propuesta provisional de valores

Humildad Escuchar antes de dar por supuesto. Reconocer que cada historia requiere una mirada propia.

Vocación Entender el acompañamiento como un compromiso con las personas, no como un servicio impersonal.

Compromiso social Aportar experiencia y responsabilidad a un problema que afecta a personas, familias y comunidades.

Responsabilidad profesional Trabajar con formación, supervisión, honestidad y límites claros.

| PENDIENTE | Esta lista es una propuesta coherente con la reunión. Debe sustituirse por el listado exacto que Candela ya tenía anotado y que no se verbaliza completo en las dos transcripciones. |
| --- | --- |

### Versión suavizada del mensaje de rigor profesional

COPY OPCIONAL

En un ámbito tan sensible como las adicciones, la formación, la supervisión y la responsabilidad profesional importan. Por eso cada proceso se coordina con rigor y cuenta con profesionales con experiencia y formación acreditada. Usar solo tras validación de Paula. Evita la palabra «intrusismo» y no establece comparaciones directas.

## 12. Nueva sección o página «Nuestra historia»

QUÉ HAY AHORA

La Home solo contiene una breve sección de cifras: «Un trabajo acumulado de décadas». No explica el recorrido de Esmeralda ni el origen generacional del proyecto.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | Registrar la historia profesional de Esmeralda para construir un histórico o eje cronológico. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El recorrido comienza aproximadamente en 1999/2000, con voluntariado, formación y trabajo en el CTV de La Garriga. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Destacar la formación continuada y la evolución junto al campo de las adicciones. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | No se decidió si explicar públicamente que Esmeralda es una persona recuperada. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | Esmeralda quedó en buscar un texto personal leído en un congreso de veteranos y un material de radio/podcast de 2006. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Crear una sección breve de historia en la Home o una página interna enlazada.

☐ Incluir «dos generaciones» como conexión con el presente.

☐ Verificar nombres de entidades, fechas y cargos antes de publicarlos.

☐ Cambiar «+20» por «+25» solo cuando la cronología esté cerrada.

☐ No publicar datos personales sobre la recuperación de Esmeralda sin una decisión explícita.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

Una historia que empieza mucho antes de Emerae. A finales de los años noventa, Esmeralda comenzó a formarse y a colaborar como voluntaria en el acompañamiento de personas con adicciones. Poco después empezó a trabajar en el Centro Terapéutico del Vallès, en La Garriga, mientras continuaba ampliando su formación. Más de veinticinco años después, esa experiencia se transforma en Emerae y continúa a través de dos generaciones unidas por la misma vocación: ayudar a las personas y a sus familias a recuperar una vida posible. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

Esta redacción es provisional. No publicar hasta verificar la denominación exacta «Centro Terapéutico del Vallès», el año y el voluntariado.

La Home puede mostrar tres hitos; la página interna puede desarrollar la historia completa.

### Pendientes antes de publicar

☐ Confirmar años y nombres de entidades.

☐ Decidir si se menciona la experiencia personal de recuperación.

☐ Recuperar el texto del congreso y el audio de 2006.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 0:04–5:59; Reunión 2, aprox. 12:52–15:42.

## 13. Sección de equipo

QUÉ HAY AHORA

La Home contiene perfiles de muestra y nombres «Nombre Apellido». Presenta a Paula como directora y psicóloga clínica, y varios roles todavía provisionales.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | La web debe ser transparente con las titulaciones y funciones. |
| --- | --- |

| ACORDADO | No afirmar que todas las personas son psicólogas, clínicas o colegiadas si no lo son. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Usar de forma global «psicólogas, terapeutas y especialistas con formación acreditada». |
| --- | --- |

| ACORDADO | Esmeralda debe aparecer como socia fundadora y con formación/especialización real, no solo como socia fundadora. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | Paula debe decidir qué títulos y formaciones concretas pueden publicarse en la ficha de Esmeralda. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El acompañamiento cercano se apoya en que las mismas figuras de referencia conocen el caso. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Sustituir todos los perfiles de muestra por personas reales.

☐ Verificar el título profesional exacto de cada persona.

☐ Preparar una ficha de Esmeralda que combine función, experiencia y formación.

☐ Evitar «psicóloga clínica» si no corresponde exactamente a la titulación y habilitación.

☐ Mantener la idea de un equipo accesible que conoce el caso.

☐ Añadir fotografías reales y coherentes antes de publicar.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

Las personas detrás del tratamiento Un equipo de psicólogas, terapeutas y especialistas con experiencia y formación acreditada. Trabajamos de forma coordinada para que las mismas figuras de referencia conozcan tu caso y puedan acompañarte durante el proceso. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

La ficha de cada profesional debe incluir: nombre, función, titulación o especialidad verificable y una bio de dos líneas.

No utilizar formulaciones ambiguas que puedan interpretarse como habilitaciones sanitarias inexistentes.

### Pendientes antes de publicar

☐ Paula debe aprobar cada cargo y formación.

☐ Recibir fotografías y biografías reales.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 27:00–31:28; Reunión 2, aprox. 17:18–19:35.

### Ficha provisional de Esmeralda

PROPUESTA SUJETA A VALIDACIÓN

Esmeralda [apellidos] Socia fundadora · Especialista en adicciones Más de veinticinco años de experiencia en el acompañamiento de personas y familias. Formación en psicología transpersonal, entrevista motivacional y terapias de tercera generación. No publicar hasta que Paula confirme las denominaciones, niveles formativos y el uso de «especialista».

## 14. Sección para familias

QUÉ HAY AHORA

Titular «Si estás buscando ayuda para alguien que quieres». Explica que el primer paso puede darlo un familiar y que Emerae orienta cuando la persona no quiere pedir ayuda.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | La adicción no afecta solo a quien la padece; afecta a todo el entorno. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Es una enfermedad invisible que va cambiando a quienes están alrededor sin que lo perciban de inmediato. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La familia puede terminar aceptando situaciones inaceptables y reforzando el consumo de forma involuntaria. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El mensaje no debe culpabilizar. Debe explicar que todos han ido cambiando al mismo tiempo que la enfermedad. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El tratamiento también trabaja las conductas familiares que sostienen involuntariamente el consumo. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La idea esperanzadora es recuperar una relación saludable y volver a reconocer a la persona que conocían. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La Home debe tener una parte emocional; la página interna puede explicar CRAFT, coadicción y la parte técnica. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | Añadir el servicio de un intervencionista cuando la persona no acepta ayuda, tras confirmación con Paula. |
| --- | --- |

| RETIRAR | No utilizar «coadicción» como concepto central en la Home. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Reescribir por completo los párrafos actuales.

☐ Validar emocionalmente a la familia: es normal estar agotada, confundida o asustada.

☐ Explicar el cambio progresivo del entorno sin responsabilizarlo del origen de la enfermedad.

☐ Añadir un CTA específico para orientación familiar.

☐ Añadir una mención breve a la intervención profesional, si se confirma.

☐ Desarrollar la explicación técnica en una página de familias.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

La adicción no afecta solo a quien la padece. Es una enfermedad que va cambiando, poco a poco, a todo el entorno. Sin darse cuenta, quienes están alrededor empiezan a adaptarse, a justificar o a aceptar situaciones que antes habrían considerado inaceptables. No ocurre por falta de criterio ni por culpa de la familia: ocurre porque todos van cambiando al mismo tiempo que la enfermedad. En Emerae también trabajamos con las familias. Os ayudamos a comprender qué está pasando, a identificar conductas que pueden estar reforzando el consumo de forma involuntaria y a recuperar una relación más saludable. Con un buen tratamiento, muchas de las conductas que hoy os asustan pueden cambiar y puede reaparecer la persona que conocíais. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

En la Home, limitar el bloque a tres párrafos y un CTA.

En la página interna, separar una introducción emotiva de una explicación técnica sobre patrones relacionales y modelo CRAFT.

La expresión «enfermedad invisible» puede aparecer en el desarrollo de la página interna si no encaja de forma natural en la Home.

### Pendientes antes de publicar

☐ Confirmar el servicio de intervención y quién lo realiza.

☐ Revisar con Paula la promesa «puede reaparecer la persona que conocíais» para evitar una formulación absoluta.

Trazabilidad: Reunión 2, aprox. 0:02–7:20 y 23:15–25:06.

### CTA específico propuesto para familias

CTA

¿La persona todavía no acepta ayuda? Podemos orientarte sobre cómo actuar, cómo dejar de sostener determinadas situaciones y qué tipo de intervención puede ayudar a que la persona vea su realidad. Botón: Pedir orientación para un familiar Añadir «Solicitar información sobre una intervención» solo cuando el servicio y su alcance estén confirmados.

## 15. Testimonios

QUÉ HAY AHORA

La Home incluye tres testimonios redactados como muestra, uno de paciente, uno de familiar y otro de paciente.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | Solicitar testimonios reales, breves y anónimos a pacientes y familiares. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Incluir tanto la mirada de la persona tratada como la de su entorno. |
| --- | --- |

| RETIRAR | No publicar testimonios inventados como si fueran reales. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Eliminar los tres testimonios provisionales.

☐ Solicitar por WhatsApp una valoración de tres o cuatro líneas.

☐ Obtener consentimiento para publicar, aunque sea de forma anónima.

☐ No añadir datos como edad, tiempo de abstinencia o parentesco si no son reales y autorizados.

☐ Corregir cualquier error ortográfico antes de publicar.

### Nota de diseño / implementación

Mantener el formato de tres tarjetas: paciente, familiar, paciente o veterano.

No editar tanto los testimonios que dejen de sonar personales; corregir solo claridad y privacidad.

### Pendientes antes de publicar

☐ Recibir al menos tres testimonios reales.

☐ Guardar autorización interna para su publicación.

Trazabilidad: Reunión 2, aprox. 19:35–20:22.

### Mensaje sugerido para solicitar testimonios

WHATSAPP

Hola. Estamos renovando la web de Emerae y nos gustaría incluir algunas experiencias reales de forma anónima. Si tuvieras que resumir en tres o cuatro líneas qué supuso para ti el tratamiento o el acompañamiento a tu familiar, ¿qué dirías? No aparecerá tu nombre ni ningún dato que permita identificarte, y solo lo publicaremos con tu autorización.

## 16. Trayectoria y cifras

QUÉ HAY AHORA

«Un trabajo acumulado de décadas», seguido de +20 años, 100 % profesionales con formación acreditada y BCN.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | Actualizar a más de 25 años una vez verificado. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | La idea de «dos generaciones» y la historia son más memorables que repetir las mismas tres cifras. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | Integrar esta sección con «Nuestra historia» o reducirla a una banda de prueba social. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Eliminar la duplicación con el bloque de cifras del hero.

☐ Sustituir el titular genérico por un enlace narrativo a la historia.

☐ Evitar el porcentaje «100 %» si la formulación exacta no está documentada.

☐ Mantener Barcelona y presencial/online si es útil para la conversión.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

Más de veinticinco años de experiencia y dos generaciones unidas por una misma vocación. Conocer nuestra historia → Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

Este bloque puede ser mucho más corto que el actual.

Si se crea la sección cronológica, las cifras pueden desaparecer.

### Pendientes antes de publicar

☐ Verificar la cifra.

☐ Decidir si la historia se desarrolla en la Home o en página interna.

Trazabilidad: Reunión 1, aprox. 17:54–18:58; Reunión 2, aprox. 12:52–15:42.

## 17. Preguntas frecuentes

QUÉ HAY AHORA

Preguntas actuales: cómo saber si existe una adicción, confidencialidad, duración, qué ocurre si la persona no pide ayuda y atención presencial/online.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| ACORDADO | Una de las preguntas más frecuentes es cómo ayudar a un familiar a iniciar tratamiento. |
| --- | --- |

| ACORDADO | La respuesta puede explicar brevemente que hay formas de confrontar la realidad y dejar de tapar consecuencias, sin desarrollar toda la técnica. |
| --- | --- |

| ACORDADO | No poner que el proceso dura alrededor de dos años en la Home. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Mantener una respuesta abierta: cada proceso es diferente y se trabaja con objetivos claros. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Explicar que existen formas de intervención cuando la persona no acepta ayuda, pendiente de confirmar el servicio. |
| --- | --- |

| ACORDADO | Presencial/online es una consulta frecuente y debe mantenerse. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | En confidencialidad, Paula debe indicar el nombre exacto del acuerdo o contrato que se firma. |
| --- | --- |

| RETIRAR | No publicar precios en la web. |
| --- | --- |

| RETIRAR | No incluir recomendaciones sobre baja laboral; se valora de forma individual. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Mantener las cinco preguntas actuales, con revisión de respuestas.

☐ Añadir o sustituir una pregunta por «¿Cómo puedo ayudar a un familiar a empezar tratamiento?».

☐ Añadir una respuesta breve sobre intervención profesional.

☐ Mantener la duración sin cifra cerrada.

☐ Actualizar confidencialidad cuando Paula confirme la denominación legal.

☐ No incluir precio ni baja laboral.

### Nota de diseño / implementación

Las respuestas deben ser breves y orientar a la llamada, no sustituir una valoración.

La parte técnica de intervención familiar debe enlazar a la página de familias.

### Pendientes antes de publicar

☐ Paula debe confirmar el documento de confidencialidad.

☐ Confirmar si se ofrece intervención profesional de forma activa.

Trazabilidad: Reunión 2, aprox. 20:22–29:13.

### Redacción propuesta de las FAQ revisadas

¿Cómo sé si lo que tengo es una adicción? No hace falta llegar a una crisis para pedir orientación. Si una sustancia o conducta ocupa demasiado espacio, intentas reducirla y no puedes, o empieza a afectar a tus relaciones, tu trabajo o tu bienestar, es un buen momento para hablar con alguien.

¿Es confidencial el tratamiento? Sí. Todo el proceso es privado y la información personal y clínica se gestiona de forma confidencial. Antes de empezar te explicaremos por escrito cómo protegemos tus datos y la información compartida durante el tratamiento.

¿Cuánto dura el proceso? Depende de cada persona, de su historia y de la complejidad de la situación. No trabajamos con un plazo único. Desde el inicio se establecen objetivos claros y se revisa la evolución de forma individual.

¿Cómo puedo ayudar a un familiar a empezar tratamiento? Podemos ayudarte a mostrarle su realidad sin seguir tapando las consecuencias del consumo y a cambiar la forma en que la familia responde a la situación. No tienes que resolverlo en soledad.

¿Qué pasa si la persona no quiere pedir ayuda? Es una situación frecuente. Trabajamos con las familias para valorar cómo actuar y, cuando es adecuado, qué tipo de intervención puede favorecer que la persona acepte recibir ayuda.

¿Trabajáis de forma presencial y online? Sí. Atendemos presencialmente en Barcelona y también ofrecemos sesiones online cuando la situación y el tipo de intervención lo permiten.

## 18. Cierre y llamada a la acción final

QUÉ HAY AHORA

Cita «Cualquier cosa que llevemos, cuando la compartimos, pesa menos» y bloque «El primer paso es el más difícil. Nosotros lo hacemos más fácil», con consulta, teléfono y WhatsApp.

QUÉ SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN

| RECOMENDACIÓN | No se revisó de forma específica este cierre en las dos reuniones. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | Consolidarlo con el primer contacto intermedio para evitar dos bloques casi idénticos. |
| --- | --- |

| ACORDADO | El tono de contacto debe ser confidencial, sin presión y centrado en escuchar. |
| --- | --- |

| RECOMENDACIÓN | Utilizar en el cierre una frase acordada y propia del enfoque, no añadir una metáfora nueva que no aparezca en la reunión. |
| --- | --- |

### Cambios concretos que debes hacer

☐ Elegir entre conservar este bloque o el primer contacto intermedio.

☐ Mantener una sola llamada principal a consulta gratuita.

☐ Usar teléfono y WhatsApp reales.

☐ Eliminar «evaluación clínica incluida» si no se ha validado exactamente.

☐ Evitar repetir «hay cosas que pesan menos» en dos párrafos seguidos.

REDACCIÓN PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR

No tienes que saber cómo hacerlo todo. Solo tienes que querer empezar. Puedes escribirnos, llamarnos o pedir una primera consulta gratuita. Sin presión, sin compromiso y de forma confidencial. Te escucharemos y te explicaremos con claridad qué pasos pueden ayudarte. Esta redacción traduce los acuerdos de la reunión a un copy coherente. Cuando una frase no quedó cerrada literalmente, se indica como propuesta y debe validarse.

### Nota de diseño / implementación

CTA principal: «Pedir primera consulta gratuita».

CTA secundarios: «Llamar» y «Escribir por WhatsApp».

La frase «Es aprender a vivir bien» debe quedarse en el hero para no perder fuerza por repetición.

### Pendientes antes de publicar

☐ Confirmar si la primera consulta incluye una evaluación clínica.

☐ Sustituir todos los datos de contacto provisionales.

Trazabilidad: Comparación del cierre actual con los acuerdos sobre acompañamiento y primer contacto.

# 19. Banco de conceptos y ubicación recomendada

| Concepto / frase | Estado | Sección | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Recuperarse no es solo dejar de consumir | ACORDADO | Hero | Titular principal. |
| Es aprender a vivir bien | ACORDADO / probar | Hero | Segunda línea pequeña. |
| El consumo como huida de una realidad que duele | ACORDADO | Hero | Párrafo introductorio. |
| Persona herida | ACORDADO | Manifiesto / Familias | Sustituye el lenguaje centrado en la etiqueta. |
| Capacidad de cambio esperando ser rescatada | ACORDADO | Manifiesto | Cierre emocional del bloque. |
| Toda adicción cumple una función | ACORDADO | Enfoque | Explicación central. |
| Protege, anestesia, evita | ACORDADO | Enfoque | Ejemplos de la función. |
| Trabajar la raíz, no solo la conducta | ACORDADO | Enfoque / Tratamiento | Eje diferencial. |
| Dejar de consumir es el primer paso | ACORDADO | Enfoque / Tratamiento | Versión web de la frase lapidaria. |
| Mantener la abstinencia es el verdadero trabajo | ACORDADO, redacción a validar | Enfoque / Tratamiento | Evitar promesa de resultado. |
| Arropar | ACORDADO | Enfoque / Equipo | Traducir como acompañamiento cercano y figuras estables. |
| Solo tienes que querer dejar de consumir | ACORDADO | Primer contacto / Enfoque | Mensaje de accesibilidad. |
| Profesionales con rigor y ética, que no juzgan | ACORDADO | Enfoque / Equipo | Descripción humana del equipo. |
| Tratamiento individualizado | ACORDADO | Tratamiento | Nueva tarjeta. |
| Teléfono 24 h para pacientes | ACORDADO, pendiente de alcance | Tratamiento | Tarjeta de acompañamiento. |
| Enfermedad del alma | ACORDADO, texto pendiente | Nueva sección | Bloque emocional. |
| Enfermedad invisible | ACORDADO como concepto | Familias / página interna | Explicar el cambio progresivo del entorno. |
| Recuperar a la persona que conocías | ACORDADO como idea | Familias | Esperanza sin culpabilizar. |
| Vocación e ilusión de dos generaciones | ACORDADO | Por qué Emerae / Historia | Nuevo origen de marca. |
| Compromiso con la sociedad | ACORDADO | Por qué Emerae | Sustituye el tono empresarial. |
| Intervención profesional | PENDIENTE | Familias / FAQ | Confirmar servicio y responsable. |
| +25 años | PENDIENTE de verificación | Hero / Historia | Actualizar +20. |
| Mindfulness visible | ACORDADO | Tratamiento | Etiqueta reconocible para el público. |

# 20. Banco de frases de la reunión

Frases limpiadas de errores de transcripción, sin convertirlas automáticamente en copy final.

| Tema | Frase |
| --- | --- |
| Hero | Recuperarse no es solo dejar de consumir. |
| Hero | Es aprender a vivir bien. |
| Hero | La adicción es una huida de esa realidad que no queremos ver. |
| Hero | El consumo es una forma de silenciar esa realidad que duele tanto. |
| Persona | Nadie nace queriendo ser adicto. |
| Persona | Hay una persona herida. |
| Persona | Una capacidad de cambio que permanece esperando ser rescatada. |
| Enfoque | Nadie mantiene una conducta que destruye su vida porque sí. |
| Enfoque | Toda adicción cumple una función: protege, anestesia, evita. |
| Enfoque | Sostiene un dolor que todavía no ha encontrado otra forma de expresarse. |
| Enfoque | Hay que comprender qué estaba intentando resolver. |
| Tratamiento | Dejar de consumir es muy fácil; mantener la abstinencia es lo difícil. |
| Tratamiento | Enseñamos a mantener la abstinencia. |
| Acompañamiento | Se sienten arropadas por las mismas personas. |
| Acompañamiento | Solo tienes que querer dejar de consumir; de lo demás te vamos a enseñar. |
| Acompañamiento | Profesionales con rigor y ética, comprometidos con tu caso, que no te juzgan, te entienden y te tienden la mano. |
| Familias | La adicción no solo afecta al que la padece, sino también a su entorno. |
| Familias | Es una enfermedad invisible. |
| Familias | Todos los que están alrededor van cambiando al mismo tiempo. |
| Familias | Con un buen tratamiento, todo esto cambiará. |
| Familias | Volverá a ser el que era antes. |
| Marca | Emerae nace de la vocación e ilusión de dos generaciones. |
| Marca | No es un proyecto empresarial. Es un proyecto basado en el compromiso con la sociedad. |
| Marca | Dado nuestro histórico personal y profesional, la adicción es nuestra prioridad en el tratamiento. |
| Alma | La adicción es una enfermedad del alma. |

# 21. Contenido que debe retirarse, evitarse o validarse

## Retirar de la Home

«Especialización exclusiva en adicciones» y «es lo único en lo que trabajamos».

Testimonios inventados.

Paneles que dicen «Contenido por definir».

Teléfonos ficticios y enlaces que apuntan a «#».

Precios.

Duración de «alrededor de dos años».

Recomendaciones generales sobre baja laboral.

Roles, nombres y biografías ficticias del equipo.

Cualquier afirmación de que todas las personas son psicólogas clínicas o colegiadas si no es exacta.

## Validar antes de publicar

La cifra +25 años.

La lista y clasificación de terapias.

El alcance del teléfono 24 h.

El servicio de intervención profesional.

La denominación del contrato o acuerdo de confidencialidad.

Los cargos y formaciones de cada profesional.

La frase «evaluación clínica incluida».

Las afirmaciones clínicas de las tarjetas «Qué tratamos».

El listado definitivo de valores.

La mención pública de la recuperación personal de Esmeralda.

## Evitar como tono

Comparaciones agresivas con otros centros.

La palabra «intrusismo» sin una estrategia legal y de marca clara.

Promesas de resultado de por vida.

Explicaciones técnicas que obliguen a la persona a entender siglas antes de sentirse comprendida.

Culpabilizar a las familias por haber reforzado conductas.

Repetir el mismo mensaje en demasiadas secciones.

# 22. Hallazgos técnicos y editoriales de la Home actual

Estos puntos no proceden necesariamente de las reuniones Se han detectado al revisar el archivo HTML actual y deben incorporarse a la checklist de lanzamiento.

| Área | Acción |
| --- | --- |
| SEO crítico | La página incluye meta robots «noindex, nofollow». Debe retirarse antes del lanzamiento público si se desea posicionar en Google. |
| Datos de contacto | Los enlaces de teléfono y WhatsApp contienen 00000000000. |
| Enlaces provisionales | Varios botones apuntan a «#» y no llevan a una página real. |
| Selector incompleto | Nueve respuestas muestran «Contenido por definir en la siguiente fase». |
| Equipo incompleto | Existen perfiles «Nombre Apellido» y roles provisionales. |
| Testimonios | Los textos son provisionales y deben sustituirse por testimonios reales. |
| Ortografía | «Llegé» debe ser «Llegué»; «Patón» debe ser «Patrón»; «un una función» debe corregirse. |
| Duplicación | Hay dos bloques de cifras y dos bloques de primer contacto. |
| Atributos ALT | Las imágenes principales aparecen con alt vacío; deben recibir textos alternativos útiles cuando aporten contenido. |
| Claims | «100 %», «sin esperas», «evaluación clínica incluida» y algunas afirmaciones clínicas deben verificarse. |
| Footer | El texto «Centro especializado…» debe revisarse si la marca ampliará áreas de atención. |
| Privacidad | Evitar que nombres de usuarios/admin o datos internos queden visibles en futuras exportaciones públicas. |

# 23. Checklist de implementación en Elementor

## Fase 1 · Contenidos imprescindibles

☐ Duplicar la página actual o crear una copia de seguridad antes de editar.

☐ Actualizar hero: segunda línea, párrafo y +25 pendiente de validación.

☐ Completar o retirar el selector.

☐ Sustituir el manifiesto «Nadie nace…».

☐ Reescribir la sección de enfoque y sus tres tarjetas.

☐ Reescribir tratamiento, etiquetas y tarjetas.

☐ Crear el bloque provisional de «enfermedad del alma».

☐ Rehacer «Por qué Emerae».

☐ Rehacer familias y CTA de orientación.

☐ Sustituir equipo y testimonios provisionales.

☐ Actualizar FAQ.

☐ Consolidar los dos bloques de contacto.

## Fase 2 · Validaciones con Paula y Esmeralda

☐ Cronología +25 años.

☐ Terapias y clasificación.

☐ Teléfono 24 h.

☐ Intervencionista.

☐ Contrato de confidencialidad.

☐ Cargos y formaciones.

☐ Valores definitivos.

☐ Texto «enfermedad del alma».

☐ Testimonios y consentimiento.

☐ Historia personal de Esmeralda.

## Fase 3 · QA antes de publicar

☐ Corregir todos los errores ortográficos.

☐ Revisar la Home en móvil, tableta y escritorio.

☐ Comprobar todos los botones y enlaces.

☐ Añadir teléfono y WhatsApp reales.

☐ Revisar textos alternativos de imágenes.

☐ Eliminar noindex/nofollow cuando corresponda.

☐ Revisar título SEO, meta descripción y H1 único.

☐ Comprobar contraste, legibilidad y evitar negro puro si así se ha decidido.

☐ Confirmar que no queden textos provisionales ni perfiles ficticios.

☐ Hacer lectura final clínica, legal y de marca.

# 24. Contenido que conviene desarrollar en páginas internas

| Página | Contenido |
| --- | --- |
| Nuestro enfoque | Función de la adicción, persona y enfermedad, trabajo paralelo con personalidad, emociones y trauma. |
| Tratamiento | Fases, individualización, terapia individual/grupal/familiar, herramientas, acompañamiento y metodologías. |
| Familias | Enfermedad invisible, patrones relacionales, refuerzo involuntario, modelo CRAFT, intervención y orientación. |
| Trauma | EMDR, regulación emocional y abordaje individual según trastorno. |
| Nuestra historia | Cronología de Esmeralda, CTV La Garriga, formación continuada, dos generaciones y origen de Emerae. |
| Equipo | Perfiles completos, acreditaciones, coordinación y funciones. |
| Adicciones específicas | Alcohol, cocaína, cannabis, comportamentales y patología dual, con revisión clínica y SEO. |
| Profesionales | Derivación de pacientes, coordinación y supervisión de casos si finalmente se ofrece. |

# 25. Flujo de copy recomendado para la Home

Esta secuencia no sustituye la revisión sección por sección. Sirve como visión de conjunto para comprobar que la Home no repita mensajes y que cada bloque tenga una función.

Hero · Recuperarse no es solo dejar de consumir. / Es aprender a vivir bien. / Huida de una realidad que duele.

Selector · Orientar a persona, familia y profesional con respuestas reales.

Confianza · +25 años verificados · equipo con formación acreditada · Barcelona presencial y online.

Manifiesto · Persona herida + capacidad de cambio esperando ser rescatada.

Enfoque · Toda adicción cumple una función; trabajar la raíz.

Tratamiento · Lo que hay detrás, individualización, terapia individual/grupal/familiar, apoyo 24 h.

Alma · Bloque breve y emocional con texto de Esmeralda.

Qué tratamos · Inventario de servicios y enlaces a páginas internas.

Por qué Emerae · Vocación de dos generaciones y compromiso social.

Historia · Tres hitos o enlace a página completa.

Equipo · Personas reales, roles y formación verificados.

Familias · La enfermedad afecta al entorno; orientación e intervención.

Testimonios · Experiencias reales y anónimas.

FAQ · Dudas frecuentes, sin precios ni duración cerrada.

CTA final · Solo tienes que querer empezar; consulta gratuita y confidencial.

# Cierre

Criterio final de aprobación Antes de publicar, cada sección debería superar tres preguntas: ¿se entiende sin conocer el lenguaje clínico?, ¿respeta a la persona y a la familia?, ¿afirma únicamente aquello que el equipo puede sostener con precisión profesional y legal?